CoApis 半年实施计划（2026下半年）

文档版本：v3.0
制定日期：2026-07-13
规划周期：2026年7月-12月

──────────────────────────────────────────────────

一、CoApis产品路线

我们的产品路线分为两个阶段：先用2个月时间打造MVP版本，然后在未来4个月持续提升到企业级水平。

阶段1：MVP版本（7-8月）

这个阶段的目标很明确：快速构建一个可用的最小化产品，让业务系统能够集成AI能力。

7月重点：搭建基础能力
我们需要完成三个核心模块的开发：

1. 业务集成能力（前3周）：让业务系统能嵌入AI对话界面、建立Token认证、提供组织架构同步API、实现权限集成、开发MCP工具注册功能。

2. 数据库支持（第4周）：PostgreSQL基础支持、Weaviate向量库集成。

3. 集成测试（月底）：确保所有功能能够正常工作。

8月重点：完善MVP并发布

1. 业务层梳理（前2周）：梳理我们自己OA和项目管理的组织架构、用户权限，整理API清单，定义MCP工具。

2. 多租户架构（第3周）：实现组织管理、权限控制、数据隔离。

3. MVP发布（最后1周）：打包发布可交付版本，编写集成文档和部署文档。

MVP要交付什么？
一个可用的企业版MVP，包含：基础的企业级能力、完整的业务集成能力、多租户架构、可供开发者使用的集成文档和SDK。

阶段2：企业级能力提升（9-12月）

MVP只是起点，接下来4个月我们要把它打造成真正的企业级产品。这个阶段会与业务落地同步进行。

9月：让产品更快更稳
性能是用户体验的基础，这个月我们专注优化：数据库优化、向量库优化、API优化、监控体系建设。
目标：API响应P95在200毫秒内，支持100个用户同时在线。

10月：提升可靠性和AI能力
这个月很关键，两件大事：
1. 高可用部署：PostgreSQL主从复制、Weaviate集群化、应用多实例部署、每日自动备份。
2. 知识库优化（优先任务）：优化RAG检索算法，提高准确率到85%以上；支持多种文档格式；建立文档处理流水线。
目标：系统可用性99.9%，知识库检索准确率85%以上。

11月：安全合规和扩展能力
企业客户对安全和扩展性有更高要求：
1. 安全加固：数据传输加密、敏感数据存储加密、完整的操作审计日志。
2. 扩展能力：SSO集成、SDK开发、日志分析。
目标：满足企业安全合规要求，方便开发者集成。

12月：打造运维体系
让产品更稳定、更好运维：稳定性提升、运维工具、性能压测、年度总结。
目标：错误率控制在0.1%以内，异常情况1分钟内自动恢复。

产品路线里程碑
• 8月底 → MVP发布，基础可用
• 9月底 → 性能达标，有监控
• 10月底 → 高可用 + 知识库准确
• 11月底 → 安全合规 + 扩展能力
• 12月底 → 稳定可靠，运维自动化

──────────────────────────────────────────────────

二、业务路线：内部验证 + 客户落地（3个月）

业务路线的逻辑很简单：先用我们自己的系统验证产品能力，再去服务真实客户。

阶段1：内部验证（9月）

为什么先做内部验证？我们自己的OA和项目管理是最熟悉的环境，可以快速发现问题、修复问题，为后续客户落地积累经验。

要做什么？
1. 数据梳理（第1周）：整理我们OA和项目管理的组织架构、用户权限、API清单。
2. MCP工具注册（第2周）：为OA注册15个工具，为项目管理注册15个工具。
3. 嵌入集成（第3-4周）：实现AI助手嵌入，验证核心场景。

验证成功标准：30个MCP工具全部可用，核心场景流畅运行，发现并修复所有明显问题。

阶段2：企业客户A落地（10月）

客户系统适配：每个客户的系统都不一样，需要灵活适配。客户可能用各种OA和项目管理系统，我们需要根据客户的实际情况定制MCP工具。

落地流程（10月整月）
1. 调研阶段（第1周）：了解客户使用什么系统，收集API文档。
2. 梳理阶段（第2周）：同步客户的组织架构和用户权限。
3. 定制阶段（第3周）：根据客户系统定制MCP工具，测试验证。
4. 部署阶段（第4周）：部署系统、培训用户（30人）、试运行。

成功标准：系统稳定运行，关键用户会用、愿意用，用户覆盖率超过50%。

阶段3：企业客户B、C落地（11月）

标准化流程：我们把客户落地总结为5步：系统调研（1-2天）→ 数据梳理（2-3天）→ 工具定制（3-5天）→ 部署集成（5-7天）→ 培训上线（2-3天）。

经验沉淀：每服务一个客户，都要总结经验，形成集成模板，下次遇到类似系统可以快速复用。

成功标准：3个客户全部部署完成，形成标准化适配流程，建立集成模板库，用户覆盖率平均55%以上。

──────────────────────────────────────────────────

三、知识库建设（12月）

为什么12月做？10月我们已经优化了知识库技术能力，9-11月服务了4个客户，积累了大量业务文档和场景经验，现在可以系统性地建设知识库。

要做什么？
1. 内容整理（12月上旬）：收集各企业的制度文档、操作手册、FAQ，目标300+核心文档。
2. 导入优化（12月中旬）：批量导入文档，优化分块策略，测试检索效果。
3. 效果提升（12月下旬）：根据实际使用情况优化检索算法，提升准确率到85%以上。

知识库的价值：用户问"请假要提前几天"，AI能从制度库精准回答；用户问"周报怎么写"，AI能提供模板和示例。大幅提升AI的实用性和用户满意度。

──────────────────────────────────────────────────

四、关键成果

产品成果
• MVP版本（8月底）：一个可交付的企业版MVP，具备基础企业级能力、完整业务集成能力、多租户架构、完善文档。
• 企业级版本（12月底）：一个成熟的企业级产品，高性能、高可用、强安全、易扩展、稳定可靠、智能知识库。

业务成果
• 内部验证（9月）：我们的OA和项目管理集成完成，30个MCP工具注册，核心场景验证通过。
• 客户落地（10-11月）：3家企业部署完成，用户覆盖率平均55%，AI准确率80%+，用户满意度75%+。
• 经验沉淀：标准化适配流程，集成模板库（支持5种系统），最佳实践文档。

──────────────────────────────────────────────────

五、风险与应对

产品技术风险
• MVP功能不完整 → 聚焦核心功能，非必要功能延后
• 性能不达标 → 9月专门优化性能，逐步提升
• 多租户数据泄露 → 严格测试+审计日志，10月安全加固
• iframe跨域问题 → 使用postMessage通信，配置CORS
• 高可用实现复杂 → 10月专门处理，预留足够时间

业务风险
• 客户系统API不完善 → 提前调研，评估集成可行性
• 客户部署环境复杂 → 提前了解客户IT环境，准备多种部署方案
• 企业部署延期 → 提前准备部署环境，预留缓冲时间
• 用户接受度低 → 早期用户参与，快速收集反馈
• 不同系统差异大 → 建立标准化适配流程，形成集成模板库

──────────────────────────────────────────────────

文档维护：每月更新一次，记录实际进展
下次更新：2026-08-01